## Presentacion
Control de Cambios
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-04-27 | ARM | Creación docuemnto base

## BD
Actividades equipo Base de datos
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Descripción de la actividad
Actividad | Fecha asignación | Participante | Status | Descripción del Cambio
Análisis Base datos | 2016-04-27 | ORG | 100% | Definir los datos y tablas que se necesitaran para cumplir con los distintos requerimientos de sistema Modas Candy
Revisión de análisis | 2016-04-27 | ORG,ARM | 100% | Revisión de plantilla de base de datos
Construcción de Base de datos | 2016-04-27 | ORG | 0% | Codificación del modelo

## FRONT
Actividades equipo Front End
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Descripción de la actividad
Actividad | Fecha asignación | Participante | Status | Descripción del Cambio
Investigación Expresión Blend | 2016-04-26 | JCBT | 20% | Investigación de desarrollo de interfaces con Microsoft Expression Blend
Analisis app | 2016-04-26 | JCBT | 50% | Analisar formularios del sistema actual
Identificacion de componentes OCX | 2016-04-26 | ARM | 40% | Identificacion de componentes OCX para correcta visualizacion de componentes en VB6.0

## BACK
Actividades equipo Back End
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Descripción de la actividad
Actividad | Fecha asignación | Participante | Status | Descripción del Cambio
Definición y creación de cascaron para proyecto | 2016-04-20 | DTC | 100% | Se define el cascaron que se utilizara para el proyecto, se define un modelo de 3 capas y una librería de Útiles
Validación de cascaron | 2016-04-26 | FJGY,ARM | 100% | Validación de modelo
Manejo de imágenes | 2016-04-26 | DTC | 100% | Se adecuan las pantallas para el procesamiento de imágenes en formularios ejemplo para el desarrollo
Validación de Imágenes | 2016-04-26 | ARM | 100% | Se realizan pruebas para la validación de manejo de imágenes en ambientes offline
Manejo de transacciones offline | 2016-04-27 | DTC | 10% | Investigación de manejo de transacciones offline para aplicarse en ambiente online

## ADMON
Actividades equipo Admnistrativo
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Descripción de la actividad
Actividad | Fecha asignación | Participante | Status | Descripción del Cambio
Ambientación | 2016-04-20 | MAVF,ARM | 20% | Ambientacion de equipos para desarrollo
Repositorio | 2016-04-25 | MAVF,ARM | 10% | Creación de repositorio Modas Candy

## Recursos
Registro de Recursos
SkyDev Solutions IT
Software Development that fulfills your needs
Datos generales
Nombre(s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | Iniciales | Teléfono/Celular | Correo empresa | Correo personal
Ángel | Ruiz | Murillo | ARM | 445 109 3023 | aruiz@skydev.com.mx | armjk4@gmail.com
Carlos Alberto | Ruiz | Ayala | CARA | 462 109 1629 | cruiz@skydev.com.mx | carlosalb14@gmail.com
Daniel | Tapia | Calderón | DTC | 445 110 0275 | dtapia@skydev.com.mx | li.daniel.tapia@gmail.com
Felipe de Jesús | Galván | Yépez | FJGY | 462 220 8005 | fgalvan@skydev.com.mx | felipe.galvan@hotmail.com
José Francisco | Villicaña | Guzmán | JFVG | 445 114 5720 | jvillicana@skydev.com.mx | jose.fco.vg@gmail.com
Julia Cecilia | Becerra | Toledo | JCBT | 462 116 9090 | jbecerra@skydev.com.mx | julyb1488@gmail.com
Julio Josué | Hernández | Ramírez | JJH | 477 258 1433 | jhernandez@skydev.com.mx | isc.julio@hotmail.com
Mario Alberto | Vázquez | Fonseca | AMVF | 462 100 2810 | mvazquez@skydev.com.mx
Oscar | Ramírez | González | ORG | 462 150 7849 | oramirez@skydev.com.mx | oscar.rago18@gmail.com